| 合同编号：_____ 施工技术监督服务（业主工程师）合同 阿斯塔纳市 2025年____月____日 有限责任公司“__________________”，以下简称“委托方”，由根据章程行事的董事____________代表，一方； 与有限责任公司“____________”，以下简称“承包方”，由根据章程行事的董事____________代表，另一方； 双方统称为“合同方”，就以下内容达成协议： | Номер договора: _____ Договор на оказание услуг по техническому надзору за строительством (инженер собственника) Астана ____ ____ 2025 Товарищество с ограниченной ответственностью__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора___________., действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: |
| --- | --- |
| 一、合同标的 | - Предмет Договора |
| 1.1 委托方委托并支付费用，承包方接受委托，承担对以下项目进行技术监督的工程咨询服务义务： “_______________________________________”项目的技术监督和技术支持的工程咨询服务。 | 1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию инженерно-консультационных услуг по техническому надзору по следующему проекту: " Инженерно-консультационные услуги по техническому надзору и техническому сопровождению проекта «_______________________________________». |
| 1.2 承包方依据《建筑、城市建设及施工活动领域工程咨询服务规则》，遵循2001年7月16日《哈萨克斯坦共和国法律》第31-1条、第33条、第34-1条以及哈萨克斯坦共和国的其他规范性法律文件执行本合同。 | 1.2 Исполнитель исполняет настоящий Договор на основании Правил оказания инженерно-консультационных услуг в области строительства, городского строительства и строительной деятельности, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года, статьи 31-1, 33, 34-1, а также иными нормативно-правовыми документами Республики Казахстан. |
| 第二章 双方义务 | - Обязательства Сторон |
| 2.1 委托方的义务： | 2.1 Обязанности Заказчика: |
| 2.1.1 向承包方提供不受阻碍的进入施工现场的权限，以便其了解设计资料和施工文件，监督施工安装工作的质量，抽样检测并对所使用的材料和结构进行认证； | 2.1.1 Предоставить Подрядчику право беспрепятственного доступа на строительную площадку с целью ознакомления с проектной документацией, контролем качества монтажных работ, проведением выборочных испытаний и сертификацией используемых материалов и конструкций; |
| 2.1.2 根据本合同第三章的规定，支付承包方已完成的工作费用； | 2.1.2 Оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с главой III настоящего Договора; |
| 2.1.3 双方约定，在委托方或承包方发生重新注册、重组或其他地位变更的情况下，本合同项下的义务将转移至因该变更而接手义务的企业； | 2.1.3 В соответствии с договорённостью Сторон, обязательства по настоящему Договору переходят к новому юридическому лицу, которое стало правопреемником Заказчика или Исполнителя в результате перерегистрации, реорганизации или изменения организационно-правовой формы; |
| 2.1.4 在施工安装工程完工、暂停或恢复施工之日起不迟于15个工作日，以书面形式通知承包方。 | 2.1.4 Направить Исполнителю письменное уведомление не позднее чем за 15 рабочих дней до даты завершения, приостановки или возобновления строительно-монтажных работ. |
| 2.2 承包方的义务： | 2.2 Обязанности Исполнителя: |
| 2.2.1 委托方提前7天通知承包方开始履行业主工程师职责。 | 2.2.1 Исполнитель информируется Заказчиком за 7 дней до начала выполнения функций инженера-надзирателя. |
| 2.2.2 对由施工单位实施的施工安全、工程质量与工程量进行技术监督与控制； | 2.2.2 Осуществлять технический надзор и контроль за безопасностью, качеством и объемом выполненных строительно-монтажных работ. |
| 2.2.3 依照批准的施工进度计划，对施工安装工程的及时性和质量进行控制，确保工程按期交付使用； | 2.2.3 Контролировать своевременность и качество выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с утверждённым графиком, обеспечивая тем самым своевременную сдачу объекта. |
| 2.2.4 控制建设项目在物资资源和技术设备方面的及时供应，确保有合格的劳动力参与施工； | 2.2.4 Контролировать своевременное обеспечение строительного процесса материально-техническими ресурсами и гарантией привлечения квалифицированных специалистов. |
| 2.2.5 记录施工单位在工地使用的机械设备，并评估其技术适用性； | 2.2.5 Учитывать оборудование, используемое исполнителем на строительной площадке, и оценивать его соответствие требованиям проекта. |
| 2.2.6 检查和评估施工单位的临时建筑、仓储设施和小型机械设备； | 2.2.6 Проверять и оценивать временные здания, складские помещения и малую механизацию, предоставляемые Исполнителем. |
| 2.2.7 监督施工单位是否及时配备项目设计预算文件； | 2.2.7 Контролировать наличие у Исполнителя проектно-сметной документации, необходимой для выполнения работ. |
| 2.2.8 监督施工单位是否及时办理完工工程量确认文件，协助委托方确认各期间的工程量和造价； | 2.2.8 Контролировать подготовку Исполнителем документов о подтверждении объёмов выполненных работ и оказывать содействие Заказчику в согласовании объёмов и стоимости работ по этапам. |
| 2.2.9 根据批准的设计预算文件，按工程量和质量接收已完成的施工安装工作，并签署第2号格式的完工验收单； | 2.2.9 Принимать выполненные строительно-монтажные работы по количеству и качеству в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией и оформлять акт формы №2 о приёмке выполненных работ. |
| 2.2.10 确保已完成工作的累计记录； | 2.2.10 Обеспечивать сквозной учет всех выполненных работ. |
| 2.2.11 监督施工单位是否持有材料、产品、结构的质量认证文件，如合格证、技术护照、实验室分析与测试报告等，确保其符合设计文件、国家标准及技术条件的要求； | 2.2.11 Проверять наличие у Исполнителя документов, подтверждающих качество материалов, изделий и конструкций (сертификаты соответствия, технические паспорта, лабораторные заключения и отчёты об испытаниях), а также их соответствие проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям. |
| 2.2.12 监督施工单位和设计单位在工地上填写一般工程、专项工程及设计监理日志； | 2.2.12 Контролировать заполнение журналов общестроительных, специальных работ и авторского надзора проектной организацией и Исполнителем на строительной площадке. |
| 2.2.13 监督施工单位落实环保措施； | 2.2.13 Контролировать реализацию мероприятий по охране окружающей среды со стороны Исполнителя. |
| 2.2.14 与委托方和施工单位的代表共同参与项目验收和竣工准备工作。 | 2.2.14 Совместно с представителями Заказчика и Исполнителя участвовать в приемке и подготовке объекта к сдаче. |
| 第三章 服务费用及结算方式 | 3.Стоимость услуг и порядок расчетов |
| 3.1 服务费用暂定为 ____________ 坚戈（含增值税），按照固定单价（月）执行。 | 3.1 Стоимость услуг предварительно составляет ____________ тенге (с учетом НДС) и определяется по фиксированной месячной ставке. |
| 3.2 本合同服务费按月支付。 | 3.2 Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно. |
| 3.3承包方须在每月第10日之前向客户提交以下文件包后，客户于20日之内完成付款账单费用支付。 1）上月已完成工作（服务）确认单； 2）上月应付金额的发票。 3）上月监督报告 | 3.3 Исполнитель представляет Заказчику следующий пакет документов не позднее 10-го числа каждого месяца. После получения пакета документов Заказчик производит оплату в течение 20 дней: - Акт о подтверждении выполненных работ (услуг) за предыдущий месяц; - Счет-фактура на сумму, подлежащую оплате за предыдущий месяц; - Отчет инженера-надзирателя за предыдущий месяц. |
| 第四章 工作期限 | - Срок выполнения работ |
| 4.1 承包方应在收到预付款后立即开始履行合同工作； | 4.1 Исполнитель должен приступить к выполнению работ по договору сразу после получения авансового платежа. |
| 4.2 本合同有效期（暂定）至2027年6月30日（含当日）。实际工作期限超过或少于暂定工作期限时，按固定单价（每月）调增或调减合同金额，不足一月的按比例结算。 | 4.2 Срок действия настоящего Договора (предварительный) — до 30 июня 2027 года включительно . В случае, если фактический срок выполнения работ окажется больше или меньше предварительного, сумма Договора корректируется пропорционально по фиксированной месячной ставке. При этом период менее одного месяца оплачивается пропорционально количеству дней. |
| 第五章 双方责任 | - Ответственность Сторон |
| 5.1 若承包方未能在工作日程计划规定的期限内完成义务，应向委托方支付合同金额0.1%的每日逾期违约金，但总额不超过合同总金额的5%； | 5.1 В случае, если Исполнитель не выполнит свои обязательства в установленные графиком сроки, он обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки , при этом общая сумма пени не может превышать 5% от общей суммы Договора . |
| 5.2 若委托方未按约定履行付款义务，应向承包方支付合同金额0.1%的每日逾期违约金，但总额不超过合同总金额的5%； | 5.2 В случае, если Заказчик не исполнит свою обязанность по оплате в установленные настоящим Договором сроки, он обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки , при этом общая сумма пени не может превышать 5% от общей суммы Договора . |
| 5.3 双方因未履行或不当履行本合同义务而承担的责任应依据哈萨克斯坦共和国现行法律执行； | 5.3 Ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение условий Договора определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан . |
| 5.4 不允许任何一方单方面解除本合同，合同只能在双方达成一致的前提下解除。 | 5.4 Одностороннее расторжение Договора не допускается . Договор может быть расторгнут только по взаимному согласию Сторон . |
| 第六章 争议解决方式 | - Порядок разрешения споров |
| 6.1 双方应采取一切可行措施解决在履行本合同过程中可能出现的争议和分歧； | 6.1 Стороны обязуются предпринять все возможные меры для урегулирования споров и разногласий, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора. |
| 6.2 如无法通过协商解决争议，争议应按照哈萨克斯坦共和国现行法律，并在承包方所在地有管辖权的法院审理。 | 6.2 В случае недостижения согласия путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан , в суде по месту нахождения Исполнителя, имеющем юрисдикцию над спором. |
| 第七章 不可抗力 | - Форс-мажор |
| 7.1 若因不可抗力（即在当前条件下无法预见、无法避免且无法克服的特殊情况）导致任一方无法履行合同义务，该方将被解除相应责任； | 7.1 В случае невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон вследствие обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельства, которые при данных условиях были непредвиденными, неизбежными и неподвластными Стороне), такая Сторона освобождается от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. |
| 7.2 主张不可抗力的一方，必须提供由哈萨克斯坦共和国相关国家机关出具的证明文件； | 7.2 Сторона, заявляющая о наступлении обстоятельств форс-мажора, обязана представить документ, подтверждающий наличие таких обстоятельств, выданный компетентным государственным органом Республики Казахстан. |
| 7.3 若不可抗力事件持续超过30（三十）个日历日，则任一方有权解除本合同，并进行清算结算。 | 7.3 Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор и произвести окончательный расчет. |
| 第八章 最终条款 | - Заключительные положения |
| 8.1 本合同自双方授权代表签署之日起生效，并在双方完全履行本合同项下义务后终止； | 8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения ими всех обязательств по Договору. |
| 8.2 对本合同的所有修改和补充须以书面形式作出，并经双方授权代表签署并加盖公章后方可生效； | 8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями Сторон. |
| 8.3 本合同以俄文书写，一式两份，具有同等法律效力，双方各持一份； | 8.3 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. |
| 8.4 本合同不允许单方面解除。 | 8.4 Одностороннее расторжение Договора не допускается . |
| 第九章 地址、银行账户信息及双方签字 | 9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН |
| 委托方 董事：______________ 承包方 董事：_______________ | Заказчик Директор: ____________/М.П. Исполнитель Директор: ____________/ М.П. |